## Hoja1
Evolució del projecte per activitats / Evolución del proyecto por actividades
ACTIVITATS DEL PROJECTE |  |  | 1º INFORME DE SEGUIMENT |  | 2º INFORME DE SEGUIMENT |  | INFORME FINAL
Objectiu general, objectiu específic o resultat al cual pertany l'activitat / Objetivo general, objetivo específico o resultado al que pertenece la actividad | Número de la activitat | Nom de la activitat / Nombre de la actividad | Estat de la activitat / Estado de la actividad | Comentaris sobre l'activitat / Comentarios sobre la actividad | Estat de la activitat / Estado de la actividad | Comentaris sobre l'activitat / Comentarios sobre la actividad | Estat de la activitat / Estado de la actividad | Comentaris sobre l'activitat / Comentarios sobre la actividad
|  | A0. Gestión del proyecto | En proceso |  | En proceso
|  | A0.01 Diseño participativo y formulación | Finalizada |  | Finalizada
|  | A0.02 Gestión de fondos | Finalizada |  | Finalizada
|  | A0.03 Ejecución y seguimiento | En proceso |  | En proceso |  | Finalizada | Se relizó un seguimiento continuo por parte del equipo local a las escuelas y visitas del equipo central cada trimestre.
|  | A0.07 Línea de Base | Finalizada | Se aplicó una encuesta a los estudiantes líderes para recoger información de base para el proyecto. 229 ecnuestas aplicadas. | Finalizada
|  | A0.08 Acompañamiento y monitoreo proyecto | En proceso | Se realizó dos visitas de acompañamiento (mayo y Julio) para coordinación, fortalecimiento de red de escuelas y condiciones para la implementación del proyecto | En proceso | Se realizó visita de acompañamiento en octubre (De 22 al 26 de Octubre) para monitorear, coordinar con la red de escuelas , evaluar contexto actual para el desarrollo del proyecto. Esto permitió recoger de los diferentes actores e informar sobra la situación del contexto y posibles ajustes al proyecto | Finalizada | Se realizó un monitoreo mensual y visitas de acompañamiento de parte del equipo central cada trimestre.
|  | A.1 Cursos de formación de docentes en emprendimiento juvenil | En proceso |  | En proceso |  | Finalizada
|  | A1.01 Diseño de 2 cursos de formación de docentes en formato híbrido (Se replanteó a modalidad de 1 Seminario Virtual y sesiones virtuales en el diseño de emprendimientos sociales) | Finalizada | Stei Solidaris implementó un Seminario Virtual en el tema de innovaciones Pedagógicas que se dio inicio en Junio y culimina en Diciembre | Finalizada
|  | A1.02 Implementación de la fase online de los cursos de formación | En proceso | 01 seminario virtual en el tema de Innovaciones Pedagógicas aperturado con la inscripción de 104 docentes (20% de los participantes son varones y 80% mujeres).Este seminario se amplió a nivel nacional debido a la demanda (34 docentes de Cajamarca y 74 docentes de otras regiones). Se realizó una sesión inaugural (16/07/25) con la participación de STEI, representantes del Colegio de Profesores del Perú, representantes del IPP, se contó con la participación de 50 inscritos en el seminario Virtual. Si bien hay demanda del Seminario, en el desarrollodel mismo se requiere un acompañamiento permanente del equipo del IPP para el cumplimiento de tareas y orientación en el uso de la plataforma. El primer módulo cierra con 99 participantes activos. | En proceso | El seminario de innovación a octubre cuenta con 80 docentes participantes. Al cierre del informe se encuentran en el proceso de elaboración de su aplicación como parte del último módulo del seminario. De los cuales faltan entegar 17. El curso cierra el 16 de octubre. | Finalizada | El seminario de innovación culminó con 90 docentes que concluyeron satisfactoriamente, y desarrollaron sus aplicaciones didácticas.
|  | A1.04 Foros de reflexión docente | En proceso | Se desarrollo un Foro vritual de Reflexión en el marco de la celebración por el día del maestro "El maestro2025 - 2030"(01/07/2025) . Con participación de 67 docentes. Actividad que permitió visibilizar la situación de las y los docenes de Cajamarca Cutervo. | En proceso | No se desarrollo Foros de reflexión en este trimestre. Se ha programado para el tercer trimestre (noviembre) un Foro antes de cerrar el año en el tema de evaluación. | Finalizada | Noviembre. Se desarrollo un foro de capacitación intensiva de 3 días (20,21 y 22) para la evaluación de la escala magisterial. Con participación de 30 docentes. Febrero 20 y 27. 2 Foros de capacitación docente en temas de Educación Ciudadana (20/02) y desarrollo de pensamiento crítico (27/02 (50 y 46 participantes)
|  | A1.05 Acompañamiento Docentes | En proceso | Se desarrolló acompañamiento para el inicio del seminario a los docentes que tenian dificultades para el ingreso en la plataforma, asi como las pautas para el desarrollo del primer módulo. | En proceso | El acompañamiento en este trimestre ha estado centrado en la orientación para el ingreso, desarrollo de cada módulo y desarrollar los cuestionarios respectivos al Módulo, 1, 2,3. Para el desarrollo del módulo 4, consistente en la aplicación didáctica se ha requerido una orientación individual a los maestros, principalmente en cuanto a uso de plantillas, e información que deben incluir. Las y los docentes han requerido orientación para definición de sus temas , planteamiento de objetivos, elaborar contenidos y actividades; así como el desarrollo de las herramientas de evaluación y materiales. Las mayores dificultades han estado en la identificación de evidencias. Por ello se tuvo que intensificar una orientación individual y se acompañó a 9 docentes que no llegaban a cumplir los estándar en sus trabajos superando este reto. | Finalizada | Coordinación y acompañamiento a Directores para seguimiento del proyecto y continuidad del proyecto, identificación de problemáticas en la zona. Identificación de necesidades de capacitación docente y requerimientos del proyecto.
|  | A1.06 Talleres Virtuales docentes en emprendimiento. | En proceso | Se inició con una sesión sobre cómo acomapañar emprendimiento sociales desde las escuelas. Permitió identificar temas de los emprendimientosen 10 Instituciones educativas, si brindó las pautas para inicir el proceso de diseño participativo con sus estudiantes. Participaron 11 docentes (4 mujeres y 6 hombres). | En proceso | Se desarrolló 2 sesiones con docentes sobre el acompañamiento desarrollo de los emprendimientos en sus escuelas 10 de setiembre 2025: Participación de 12 docentes (5 Mujeres, 7 varones) 25 de setiembre 2025 (5 Mujeres, 7 varones) | Finalizada
|  | A1.07 Encuentro Docentes | No iniciada |  | Reprogramada | Según el contexto analizado se propone reprogramar esta actividad para el ultimo trimestre del proyecto Abril - Junio | Finalizada | Se realizó un encuentro con docentes, con la participacion de docentes acompañantes, dirigentes sindicales. Participaron 20 docentes
|  | A.2 Programa de emprendimiento juvenil | En proceso |  | En proceso |  | Finalizada
|  | A2.01 Organización de los equipos de líderes en cada escuela. | Finalizada | 10 instituciones participantes . 2 instituciones (Chota, zona rural) en proceso de firma de convenio.10 instituciones con resoluciones emitidas de elección de municipios escolares. 20 docentes acompañantes y 70 estudiantes líderes. | Finalizada
|  | A2.02 Reunión de presentación a docentes y estudiantes. | Finalizada | 1 Taller de presentación del proyecto con participación de las autoridades, directivos y estudiantes. Visitas complementarias a las 12 instituciones educativas, para fortalecer la presentación del proyecto. 1 taller con estudiantes. | Finalizada
|  | A2.03 Reuniones de trabajo con docentes acompañante revisión del programa y metodología joven a joven. | Finalizada | 2 sesiones virtuales de revisión metodológica con docentes acompañantes: 30 de mayo: 1ra Sesión Revisión de Metodología de joven a joven. 12 docentes Participantes de 10 instituciones educativas (8 varones , 4 Mujeres) 18 de Junio: 2da Sesión revisión sesión Acompañar Proyectos de vida en estudiantes.12 docentes Participantes de 10 instituciones educativas. (08 varones , 04 Mujeres) | Finalizada | Las sesiones desarrolladas en la actividad A1.06 han permitido fortalecer esta actividad , además se realizó una sesión presencial con los docentes con fecha 22 de octubre con la participación de08 docentes (2 muejres y 6 varones) |  | Se elaboró el manual de sesiones Para el fortalecimiento de competencias para el desarrollo personal, habilidades para el emprendimiento social con equidad de género. A partir de la aplicación en las escuelas. Fue revisado por la UGEL Cutervo.
|  | A2.04 Desarrollo de 3 sesiones en temas de habilidades sociales para el emprendimiento y empleabilidad. | En proceso | 1 sesión con estudiantes en tema de Proyecto de vida. (28 de Junio) En el tema de proyecto de Vida. participación de 54 estudiantes y 12 docentes. 2 sesiones en 2 escuelas para el desarrollo de sesiones de Proyecto de vida: 01 de Julio: Acompañamineto en la I.E Juan Velasco Alvarado con participación de 8 estudiantes y 2 docentes integrantes del Municipio Escolar. 03 de Julio: Acompañamiento en la I.E. con participación de10 estudiantes y 02 docentes integrantes del Municipio Escolar. | Finalizada | Se desarrolló 3 sesionescon estudiantes líderes en temas de: *Liderazgo, equidad y derechos (06/09/25) con la participación de 42 estudiantes (13 hombres , 29 mujeres) y 14 adultos * Habilidades sociales Resolución de conflitos. (04/10/25) con la participación de 52 estudiantes (21 hombres , 31 mujeres) y 21 adultos *Protagonismo Escolar (25/10/25) con la participación de 40 estudiantes (12 hombres , 28 mujeres) y 17 adultos
|  | A2.05 (24) sesiones de réplica desarrollado por estudiantes líderes | No iniciada |  | En proceso | 04 escuelas han desarrollado réplicas en sus escuelas | Finalizada
|  | A2.06 Evaluación de los estudiantes del proceso. | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | Se realizó una evaluación del proceso del programa de formación a estudiante líderes. Y docentes el cual se encuentra en proceso de sistematización
|  | A2.07 (3) sesiones para elaboración de emprendimientos sociales | No iniciada |  | Finalizada | 03 Sesiones realizadas con los estudiantes para el diseño, planificación de sus emprendimientos. 1ra sesión: 16/08/25. con la participación de 22 estudiantes 2da sesion 06/09/2025 on la participación de 42 estudiantes (13 hombres , 29 mujeres) y 14 adultos 3ra sesión 04/10/25 con la participación de 52 estudiantes
|  | A2.08 Acompañamiento para implementación de emprendimientos sociales | No iniciada |  | En proceso | 10 Instituciones han elaborado sus proyectos de emprendimiento. 9 ya se ha realizado entrega de equipos y materiales para su implementación. | Finalizada | El equipo del proyecto desarrolló un acompañamiento con cada equipo de las escuelas en el proceso de implementación y enfoque de los proyectos de emprendimiento social.
|  | A2.09 Feria de emprendimientos sociales | No iniciada |  | Reprogramada |  | Finalizada | El 24 de abril se desarrolló una Feria de protagonismo estudiantils solidario, en donde las escuelas presentaron sus proyectos de emprendimientos y expusieron el proceso y liderazgo en ellas.
|  | A2.10 Encuentro estudiantes para intercambio de experiencias | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | Se realizó un encuentro de estudiantes lídere participaron 117 estudiantes, de12 escuelas. Espacio en el que los estudiantes debatieron sobre el protagonismo estudiantil y el cuidado del medio ambiente.
|  | A2.11 Sistematización de lecciones aprendidas | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso
|  | A.3 Campaña de sensibilización para jóvenes sobre derechos y sociales | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | Se incluyó en las essiones de habilidade sociales
|  | A3.01 (3) sesiones de sensibilización sobre derechos económicos y sociales | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | Se incluyó en las essiones de habilidade sociales
|  | A3.02 (24) réplicas de sesiones de estudiantes con sus pares | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | Se incluyó en las essiones de habilidade sociales
|  | A3.03 Evaluación del proceso por parte del estudiantado | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada
ACTIVIDADES / ACTIVITATS NO PROGRAMADAS
1º INFORME DE SEGUIMENT |  | El primer trimestre se agregaron las actividades : A0.7, A0.8 , que se identificaron necesarias para el inicio del proyecto (línea de base, que incluyé aplicación de encuesta fisica a los estudiantes) y el acompañamiento del proyecto nivel coordinación (lima), lo que implica viajes y visitas a las escuelas. Se redefinió la Activiad A1. 01. a un curso seminario virtual y 3 sesiones virtuales en el tema de emprendimiento social . Se agregó las actividades A1.4,A1.5,A1.6,A1.7 identificandose necesarias para el logro del resultado.
2º INFORME DE SEGUIMENT
INFORME FINAL