## Slide 1
EVALUACIÓN FINAL EXTERNA / CUTERVO, CAJAMARCA / PERÚ
PLAN DE
TRABAJO
Producto 1 · Informe de Arranque
Dr. Segundo Santos
Pérez Pérez
Evaluador Externo Independiente
Cutervo · Perú
Expediente SOLPCD/2024/0118 · Generalitat Valenciana

## Slide 2
EL PORQUÉ
«Evaluar no es auditar.
Es aprender — con evidencia,
con escucha y con coraje —
qué cambió de verdad
en la vida de los y las jóvenes
de Cutervo.»
Una evaluación con doble función: SUMATIVA y FORMATIVA.
MANIFIESTO · PLAN DE TRABAJO
02 / 23

## Slide 3
01
EL PROYECTO EN UN VISTAZO
Una intervención socio-educativa
para la inserción sociolaboral juvenil.
12
Instituciones
educativas
24
Docentes
capacitados
84
Estudiantes del
municipio escolar
400
Estudiantes
en general
66 325 €
Subvención
GVA
12 m
Meses de
ejecución
Ejecutoras: Intersindical Solidaria (IS) + Instituto de Pedagogía Popular (IPP) · Período: 01/05/2025 – 30/04/2026
EL PROYECTO
03 / 23

## Slide 4
02
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
De los derechos al emprendimiento.
Una cadena de cambio explícita — del trabajo con docentes al ejercicio efectivo de derechos económicos y sociales.
OG · Ampliadas las oportunidades de jóvenes para el ejercicio efectivo de sus derechos económicos y sociales.
OE · Mejoradas las capacidades para el emprendimiento y autoempleo en jóvenes egresados.
R1
Capacidades docentes
Docentes con estrategias y protocolos de emprendimiento.
R2
Jóvenes formados
Conocimientos y habilidades para emprender.
R3
Conciencia de derechos
Jóvenes que reconocen y ejercen sus DESC.
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
04 / 23

## Slide 5
03
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
OBJETIVO
Valorar de forma crítica,
participativa y basada en
evidencias el alcance
de los resultados, su contribución
al desarrollo y el desempeño
del consorcio IS-IPP.
FUNCIÓN SUMATIVA
Qué se logró
FUNCIÓN FORMATIVA
Cómo aprender y mejorar
OBJETIVO DE EVALUACIÓN
05 / 23

## Slide 6
04
MARCO METODOLÓGICO DE REFERENCIA
Guía GVA + sus anexos = nuestra brújula.
Toda la evaluación se rige por la «Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos» de la Cooperació Valenciana.
Guía central
Ciclo de gestión por resultados, criterios CAD/OCDE,
Teoría del Cambio y Teoría de Procesos.
Anexo II
Matriz de planificación del seguimiento — estructura nuestra
Matriz de Evaluación.
Anexo III
Ficha de respuesta al Informe Final —
vehículo formal de observaciones.
Anexo IV
Plan de socialización de resultados —
marco del plan de devolución.
Guías transversales
Género y diversidad funcional —
operacionalización de los enfoques.
+ Complemento contextual: Guía CEPLAN/SINAPLAN (políticas públicas peruanas).
MARCO METODOLÓGICO · GVA
06 / 23

## Slide 7
05
ENFOQUE METODOLÓGICO
Mixto. Participativo.
Anclado en la Teoría del Cambio.
Combinamos números que prueban con narrativas que explican.
CUANTI · Mide qué cambió
· Encuestas estructuradas
· Muestreo aleatorio estratificado
· n ≥ 196 estudiantes (95% / 5%)
· Censo a los 24 docentes
· Sobremuestreo del 10%
· Estadística descriptiva e inferencial
CUALI · Explica por qué cambió
· Entrevistas KII semiestructuradas
· Grupos focales diferenciados
· Historias de Cambio Más Significativo
· Observación directa en 12 IIEE
· Análisis temático
· Triangulación de fuentes y métodos
ENFOQUE
07 / 23

## Slide 8
06
DISEÑO MUESTRAL
Una muestra que sí permite afirmar.
n ≥ 196
estudiantes encuestados, muestra estratificada por IE y sexo.
n = (N·Z²·p·q) / (e²(N−1)+Z²·p·q)
N = 400
Población total de estudiantes
Z = 1,96
Nivel de confianza 95%
p = q = 0,5
Varianza máxima
e = 0,05
Margen de error 5%
Censo
24 docentes capacitados
+10%
Sobremuestreo por no respuesta
DISEÑO MUESTRAL
08 / 23

## Slide 9
07
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Siete formas de mirar la misma realidad.
01
Revisión documental
Expediente, línea de base, informes.
02
Cuestionario estudiantes
Muestra estratificada (≥196).
03
Cuestionario docentes
Censo (24).
04
Entrevista KII
15–18 informantes clave.
05
Grupos focales
6 grupos diferenciados.
06
Observación
8–12 IIEE.
07
Historias de Cambio
8–12 relatos MSC.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
09 / 23

## Slide 10
08
ENFOQUES TRANSVERSALES
Cuatro lentes que atraviesan todo.
DDHH
Jóvenes como titulares activos de derechos económicos y sociales.
GÉNERO
Datos desagregados por sexo + análisis de barreras estructurales.
AMBIENTE
Emprendimientos con criterios ecológicos y economía verde.
GOBERNANZA
Municipios escolares como espacios democráticos reales.
ENFOQUES TRANSVERSALES
10 / 23

## Slide 11
09
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Seis criterios CAD. Una pregunta para cada uno.
PERTINENCIA
¿Respondió a las necesidades reales y a las prioridades de género?
COHERENCIA
¿Es consistente con políticas locales/regionales?
EFICIENCIA
¿Recursos y plazos óptimos? ¿Gestión IS-IPP eficaz?
EFICACIA
¿Se lograron R1, R2 y R3 con equidad de género?
IMPACTO
¿Qué transformaciones significativas se produjeron?
SOSTENIBILIDAD
¿Continúan los beneficios sin apoyo externo?
MATRIZ CAD
11 / 23

## Slide 12
10
CRONOGRAMA 12 SEMANAS
Tres fases. Doce semanas. Tres hitos.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
FASE
FASE I — Gabinete y diseño
P1: Plan de Trabajo
FASE II — Trabajo de campo
FASE III — Análisis e informes
P3: Informe Final
HITOS · S3 Plan de Trabajo aprobado · S9 Informe Preliminar · S12 Informe Final
CRONOGRAMA
12 / 23

## Slide 13
11
PRODUCTOS A ENTREGAR
Tres entregables. Cada uno validado.
P1
Plan de Trabajo de Evaluación
Inception Report con matriz, muestra e instrumentos.
S3
50%
P2
Informe Preliminar
Borrador completo con primeros hallazgos y conclusiones.
S9
—
P3
Informe Final
Versión definitiva (≤50 págs) + copia física A4.
S12
50%
PRODUCTOS
13 / 23

## Slide 14
12
PLAN DE SOCIALIZACIÓN
Devolver para apropiar.
Anexo IV de la Guía GVA · cuatro momentos clave.
Fase I
Validación del Plan de Trabajo y de la Matriz.
Fase II
Briefing inicial + devoluciones de cierre de jornada.
Fase III
Informe Preliminar + Ficha de respuesta (Anexo III).
Cierre
Taller participativo + Resumen Ejecutivo público.
SOCIALIZACIÓN
14 / 23

## Slide 15
13
ÉTICA, INDEPENDENCIA Y RIESGOS
Sin compromiso ético no hay evaluación.
COMPROMISOS ÉTICOS
· Anonimato y confidencialidad
· Consentimiento informado previo
· Cuidado especial con menores
· Declaración de relaciones previas
· Triangulación sistemática
· Comunicación inmediata de incidencias
RIESGOS + MITIGACIÓN
· Dispersión IIEE → corredores territoriales
· Calendario escolar → coordinación con IPP
· No respuesta → sobremuestreo +10%
· Vacíos documentales → triangulación primaria
· Deseabilidad social → FGD seguros y separados
· Brecha digital → instrumentos en papel
ÉTICA Y RIESGOS
15 / 23

## Slide 16
PARTE B
Los instrumentos.
Seis anexos, un propósito:
evidencia útil y triangulada.
→ Cada anexo, una mirada distinta sobre la misma realidad.
ANEXOS · INSTRUMENTOS
16 / 23

## Slide 17
ANEXO 1
Cuestionario a estudiantes
OBJETIVO
Medir, con base estadística, el grado de logro de R2 y R3 en estudiantes y captar percepciones de impacto en proyectos de vida con enfoque de género.
TÉCNICA
Encuesta estructurada
POBLACIÓN
Muestra estratificada ≥ 196
DURACIÓN
20 minutos
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
A
Datos generales (IE, sexo, edad, zona).
B
Eficacia — habilidades de emprendimiento (R2).
C
Eficacia — derechos económicos y sociales (R3).
D
Impacto — proyecto de vida y autoempleo.
E
Enfoque de género — igualdad de oportunidades.
ANEXO 1 · CUESTIONARIO A ESTUDIANTES
17 / 23

## Slide 18
ANEXO 2
Cuestionario a docentes
OBJETIVO
Verificar el fortalecimiento de capacidades docentes (R1), la aplicación pedagógica del emprendimiento y su sostenibilidad institucional en cada IE.
TÉCNICA
Encuesta estructurada
POBLACIÓN
Censo · 24 docentes
DURACIÓN
25 minutos
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
A
Datos generales (IE, sexo, experiencia, área).
B
Eficacia — capacitación recibida y aplicada (R1).
C
Eficiencia — organización de cursos y plataforma.
D
Sostenibilidad — incorporación en PEI y cambios observados.
ANEXO 2 · CUESTIONARIO A DOCENTES
18 / 23

## Slide 19
ANEXO 3
Guía de entrevista KII
OBJETIVO
Recoger, en profundidad, las visiones estratégicas de quienes tomaron decisiones y articularon la intervención sobre los seis criterios CAD.
TÉCNICA
Entrevista semiestructurada
POBLACIÓN
15 a 18 entrevistas
DURACIÓN
45–60 minutos
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
1
Pertinencia — necesidades reales de la juventud.
2
Coherencia — articulación con políticas y actores.
3
Eficiencia — gestión y desempeño IS-IPP.
4
Eficacia — resultados con equidad de género.
5
Impacto — transformaciones esperadas e inesperadas.
6
Sostenibilidad — capacidades y redes instaladas.
7
Lecciones aprendidas y recomendaciones.
ANEXO 3 · GUÍA DE ENTREVISTA KII
19 / 23

## Slide 20
ANEXO 4
Protocolo de grupos focales (FGD)
OBJETIVO
Profundizar colectivamente en las experiencias vividas, generando diálogo entre pares en espacios seguros, diferenciados por rol y por sexo cuando proceda.
TÉCNICA
Grupo focal estructurado
POBLACIÓN
6 grupos · 6–10 personas
DURACIÓN
60–90 minutos
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
Jóvenes
Aprendizajes valiosos, metodología joven-joven, equidad de género.
Jóvenes
Emprendimientos vivos, sostenibilidad, recomendaciones.
Docentes
Cambios en la práctica pedagógica y apoyos institucionales.
Docentes
Condiciones para sostener lo logrado tras el cierre.
Mixto
Aprendizajes cruzados sobre municipios escolares.
ANEXO 4 · PROTOCOLO DE GRUPOS FOCALES (FGD)
20 / 23

## Slide 21
ANEXO 5
Pauta de observación
OBJETIVO
Verificar in situ — con evidencia tangible — el estado de los emprendimientos, los recursos pedagógicos instalados y las dinámicas reales de participación.
TÉCNICA
Observación directa registrada
POBLACIÓN
8 a 12 IIEE
DURACIÓN
Variable por visita
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
1
Estado de los emprendimientos escolares.
2
Recursos y materiales pedagógicos.
3
Espacios y funcionamiento del municipio escolar.
4
Visibilidad de contenidos en aula.
5
Participación y liderazgo con enfoque de género.
ANEXO 5 · PAUTA DE OBSERVACIÓN
21 / 23

## Slide 22
ANEXO 6
Historias de Cambio Más Significativo
OBJETIVO
Capturar narrativas auténticas de transformación en los proyectos de vida de los adolescentes, enriqueciendo el análisis de impacto con la voz directa de los sujetos.
TÉCNICA
Entrevista narrativa MSC
POBLACIÓN
8 a 12 relatos
DURACIÓN
45 minutos
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
1
¿Cómo eras antes y cómo eres ahora?
2
El cambio más significativo y por qué.
3
La actividad o momento que lo provocó.
4
Impacto en familia y comunidad.
5
Aprendizaje que quieres conservar.
ANEXO 6 · HISTORIAS DE CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO
22 / 23

## Slide 23
PRÓXIMO PASO
Validación del
Plan de Trabajo.
A la espera de la aprobación
del Comité de Seguimiento IS-IPP.
Dr. Segundo Santos Pérez Pérez · Mayamida66@gmail.com · +51 948 584 865
Cutervo, Cajamarca — Perú